## Sheet1
群众反映热点问题承诺限期整改清单（第二批）
序号 | 涉及事项 |  | 市民意见 | 整改目标 | 整改责任部门 |  | 整改 时限
[5 empty] | 牵头部门 | 配合部门
1 | 加强信息公开 |  | 政府公告应该在政府门户网站、杭州网、19楼网站上设置悬浮窗，方便群众查找，同时要提供意见建议征集渠道和监督电话。 | 1.做好浙江政务服务网和市政府门户网站的维护，在网站的显眼位置设置悬浮窗，及时公布“最多跑一次”改革相关政策、措施、信息并公布意见建议征集渠道和投诉举报电话、信箱。 | 市数据资源管理局 |  | 9月底前
|  |  |  | 2.市直各单位，各区、县（市）及时做好浙江政务服务网和市政府门户网站上本单位、本地区“最多跑一次”改革信息的维护工作。 | 市政府各有关部门；各区、县（市）政府 |  | 9月底前
|  |  |  | 3.依托报刊、杂志、电视等传统媒体和网站、微信等新型媒体，通过推送新闻、传播信息、组织活动等方式，加强改革的宣传力度，扩大宣传覆盖面。 | 市委宣传部 |  | 9月底前
2 | 跨部门联办事项 | 高技能人才进杭落户 | 人力社保部门与公安部门未实现“一窗受理、集成服务”，办事群众需要跑多地、跑多趟。 | 人力社保部门与公安部门通过数据共享，由公安窗口对申请材料进行“一窗受理”，实现高技能人才进杭落户审批“最多跑一次”。 | 市人力社保局 | 市公安局 | 9月底前
|  | 驾照期满换证 | 换证要求办事群众提供身体条件证明。 | 实现与30家以上医疗机构数据共享，由医院通过互联网提交身体条件证明，不再需要办事群众提供。 | 市公安局 | 市卫生计生委 | 9月底前
3 | 个人意见集中的热点问题 | 居住证签注 | 新型居住证制度从2017年1月1日开始实行，当前签注的办理流程还未明确，群众办理不便。 | 加强与省公安厅的对接与联系，明确并简化办事流程，形成标准化的办事指南。 | 市公安局 |  | 11月底前
|  | 驾驶证初学申请 | 外来人口申请驾驶证初学需要提供居住证或居住登记告知单；内地居民持境外驾驶证换领国内驾驶证需要提供出入境记录。 | 由公安系统内部通过数据共享调取所需证明，不再由办事群众提供。 |  |  | 11月底前
|  | 机动车注册登记 | 部分机动车注册登记点及附近无国税窗口，导致交税、上牌跑两次。 | 在机动车注册登记点增设国税自助缴纳机，或在4S店机动车登记服务站实行代办制，实现全市机动车注册登记“最多跑一次”。 |  | 市国税局 | 11月底前
|  |  | 全市仅有部分4S店能直接上牌，建议扩大范围。 | 在市区16家4S店（零警力机动车登记服务站）上牌点的基础上，继续扩大授权业务范围。 |  |  | 9月底前
|  | 车辆年审年检 | 车辆年审年检点无交通违章处理窗口，不便于“最多跑一次”。 | 1.实现电脑用户通过支付宝、互联网综合服务平台、工商银行网银（仅限绑定牡丹畅通卡的用户）及手机用户通过“12123”APP、“警察叔叔”APP、杭州交警微信、浙江政务服务网，经车辆所有人注册，使用本人驾驶证处理该车的非现场交通违法（不能记满12分）。 2.加大宣传，在全市车辆安检机构点醒目处张贴支付宝交通违法罚缴一体线上处理程序的流程告知单或者摆放宣传易拉宝。 |  |  | 9月底前
|  |  | 年检等候时间过长。 | 完善站点管理，加快检测点上传检验信息远程网络的审核速度。 |  | 市质监局 | 9月底前
|  | 公积金职工登记 | 办事手续过于繁杂。 | 实现公积金职工登记全程网上可办，凭“身份证”可办。 | 市公积金管理中心 |  | 9月底前
|  | 公积金提取 | 提取公积金要先去银行开具贷款证明才能办理，需要跑两个地方。房贷信息都是可以网上查询的，能否通过数据共享来解决。 | 通过数据共享，由市公积金管理中心直接调取贷款证明，不再需要办事群众提供。 |  |  | 9月底前
|  |  | 建议办理过一次提取业务后，后续提取工作需要提交的材料中，重复的部分可以省略。 | 对公积金提取业务所需提交材料进行全面清理，取消已提交过的、可通过数据共享印证的不必要材料，减轻群众办事负担。 |  |  | 9月底前
|  |  | 法定退休年龄办理提取业务，能否实现凭身份证即可办理。 | 实现法定退休年龄办理公积金提取业务凭身份证可办。 |  |  | 9月底前
|  |  | 公积金提取业务能否实现全程网上办理 | 实现公积金提取全程网上办理。 |  |  | 11月底前
|  | 市民卡变更 | 学生市民卡变更为成人市民卡要跑两个不同的地方，不能实现“最多跑一次”。 | 实现学生市民卡注销和成人市民卡办理一窗受理、一站式服务。 | 金投集团 （市民卡公司） |  | 9月底前